#### Załącznik nr 5 do SIWZ

### U M O W A   nr  .........../2010

§ 1

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Krystynę Sulimę 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Aneta Piorun – Księgową  Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

a ....................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Podstawą zawarcia Umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 4 845 000,00 euro

1. Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Zwoleniu – jako inwestor z ramienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania następujące zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka.

2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które są integralną częścią niniejszej Umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

- Dokumentacja projektowa

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej.

2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: 30.11.2010 r

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:

- dziennik Budowy;

- książka obmiaru;

- operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

  - atesty materiałów

  - pomiary i badania wymagane SST

  - kosztorys powykonawczy

- inwentaryzację powykonawczą.

§ 3

Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Zwoleniu. Funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełnił: Pan Jan Chałdaś.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe równe cenie przedstawionej w ofercie:

- netto w wysokości	 - ............................................................ zł

(słownie złotych: ......................................................................................................................................)

- podatek VAT:	- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

- brutto w wysokości	- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:

2.1 Wystąpienia robót zamiennych,

2.2 Wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym;

2.3 wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT;

2.4 zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

Ul. L. Perzyny 86

26-700 Zwoleń

NIP 811-15-28-926

§ 5

1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem zmian wynikających z § 5 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenie końcowe robót nastąpi w I kwartale 2011r z możliwością rozliczenia częściowego w 2010r po uzyskaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

3. Rozliczenie częściowe odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonania robót częściowych przedłożonym przez Wykonawcę w terminie 7 dni liczonym od dnia podpisania umowy.

4. Łączna wartość robót częściowych nie może przekraczać 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy.

5. Faktura częściowa będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót częściowych wraz z potwierdzonym przez inspektora nadzoru zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę.

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę wynikającą z dołączonego do faktury zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowaną kwotę poprzednio zafakturowaną.

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

7. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania pod warunkiem uregulowania zapłaty przez Wykonawcę wszelkich wcześniejszych zobowiązań wobec podwykonawców.

8. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 6

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych) o których mowa w § 5 tj: ................................... zł, słownie ..............................................................., w jednej z formie ...........................................

2. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca w dniu .................. wniósł 5% wartości brutto robót tj. – ........................................ zł

(słownie: ........................................................................................................) w jednej z form:

- pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

42 9157 0002 0000 0098 8584 0003

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

lub za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

przy czym:

- 70% ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy.

- 30% wartości zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę  zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający kwotę stanowiącą zabezpieczenie zatrzyma z faktury końcowej.

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu okresu rękojmi, o której mowa w ustępie 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania.

§ 7

1. Zmiany zakresu rzeczowego mogą wynikać z:

1.1 konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 umowy;

1.2 konieczności wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

1.3 konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku do rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej,

1.4 wykonania robót polegających na zmianie ilości robót pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego.

2. Zmiana zakresu rzeczowego, o których mowa w pkt od 1.1 do  1.4 wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego, a jeżeli dotyczy zmian w dokumentacji projektowej również zgody projektanta.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, a zlecenie robót podwykonawcy nastąpi w trybie art. 6471 Kc.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego udzielona w trybie art. 6471 Kc. Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy regulującej współpracę z podwykonawcą lub jej projektu.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i na przedstawiony w ofercie zakres robót.

6. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonywanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

7.1 zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur,

7.2 oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy produkty, materiały i wyroby budowlane.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i usterek w terminie 30 dni roboczych od daty wykrycia i zgłoszenia usterki.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o ład i porządek na terenie budowy oraz o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia nawierzchni, obiektów, budowli podziemnych i nadziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa, ponosi odpowiedzialność za naruszenie interesów osób trzecich.

4. Wykonawca zobowiązany jest:

4.1 Do powiadomienia właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, prowadzenia robót zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii co do prawidłowego wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji.

4.2 Do powiadomienia właścicieli działek sąsiadujących o terminach robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości.

4.3 Do protokólarnego przekazania Zamawiającemu i dostarczeniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, materiałów pochodzących z odzysku (rozbiórki, przebudowy, wycinki).

4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu;

- zorganizowanie placu i zaplecza budowy na własny koszt;

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych,

- utrzymanie porządku na terenie przeprowadzonych robót budowlanych i terenie przyległym, ochrona mienia zgromadzonego na terenie przeprowadzonych robót budowlanych;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód telekomunikacyjnych oraz bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników gwarantujących prawidłowość i właściwą jakość wykonywanych robót;

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja obiektu);

- wyznaczenie kierownika budowy – Pana/ą ..................................................................... która posiada uprawnienia Nr  ............................ w specjalności ....................................

- koordynowanie robót wykonywanych przez podwykonawców,

- zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do czasu odbioru robót

4.5 Po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować na koszt własny teren wykonanych robót budowlanych oraz teren przyległy wykorzystywany do celów budowy i doprowadzić go do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 11

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SST, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

2. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyborów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  „Prawo budowlane”. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, niezbędne dokumenty potwierdzające właściwą jakość wbudowanych materiałów, na żądanie Zamawiającego próbki badań laboratoryjnych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na swoje ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

4. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

8. Wykonawca ma obowiązek uzyskać stosowne protokoły odbioru robót drogowych oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy jednostek – właścicieli sieci o prawidłowości wykonania robót.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących p stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

  - Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

  - Za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

- za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1000,0 zł

- za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5000,0 zł

  - w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację wykonywanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony Umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

2.1 odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 Umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

2.2 w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2.1 Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

- Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,

- Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

§ 15

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

1.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu

umowy;

1.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą  pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................