### Załącznik nr 4

### U M O W A   nr  ........../2008

(wzór)

§ 1

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Krystynę Sulimę 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

- Anetę Piorun 		– Księgową  Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

a ........................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ............................................................................ 	- .......................................

2. ............................................................................ 	- .......................................

Na podstawie wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  przeprowadzonego w dniu 19.02.2008 r została zawarta umowa o następującej treści:

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu wg. zadania:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyżej wymienione ilości robót są ilościami przewidywanymi. Ostateczna ich ilość zostanie ustalona w trakcie przekazania placu budowy i odbiorów.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie robót – wyznacza Zamawiający (nie później niż do 20 kwietnia)

- zakończenie robót: 30.05.2008 r

§ 3

Ceny jednostkowe remontów cząstkowych obowiązują do 31 października 2008 r. i wynoszą:

Lp.        		Nazwa				Cena jednostkowa

.........		....................................		........................................

.........		....................................		........................................

.........		....................................		........................................

Przewidywana wartość wynagrodzenia umownego będzie wynosić:

............................................................................................................................................................

Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen jednostkowych i ilości remontów odebranych przez Zamawiającego.

W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego (wynikającą z przewidywanej ilości robót), a ostateczną (wynikającą z odbiorów), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w celu uzyskania jego zgody. Cena ewentualnych robót dodatkowych zostanie określona na bazie cen z oferty przetargowej Wykonawcy

§ 5

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy:

......................................................................................................................................................

Zmiana  kierownika  budowy  wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

§ 6

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Pana Jana Chałdasia

Zmiana inspektora  nadzoru  wymaga  pisemnego  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione na sumę 5% wartości brutto robót tj. – ............................... zł

(słownie: ...................................................................................................) w:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku nie fakturowania robót częściowych przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wniesione w całości tj. 5% kwoty końcowej brutto.

Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót.

Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od daty upływu rękojmi i gwarancji wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu w wysokości   0,05 % wartości robót na obiekcie za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,06 % wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

d/ z tytułu zwłoki w wystawieniu faktury w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

b/ za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. Wysokości odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.

§ 9

Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących przedmiotem  umowy i spełniających warunki określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty odbioru przez Zamawiającego.

§ 10

Rozliczenie Wykonawcy będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawionymi na podstawie protokołów częściowych, (przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy, które spełniają warunki SST, w terminie ustalonym w harmonogramie robót).

Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot Umowy i odbiorze.

Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę nie później niż 7 dni od terminu odbioru robót.

§ 11

Ustala się następujące terminy zapłaty faktur:

- dla dróg powiatowych 30 dni,

od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie protokółu odbioru robót.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C. oraz przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 13

Integralną częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

- Oferta

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w 2-ch egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................