### Załącznik nr 3

### U M O W A   nr  ......./2008

(wzór Umowy)

§ 1

zawarta w dniu ............... 2008 roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Krystynę Sulimę 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Aneta Piorun – Księgowa Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

a ............................................................................................................................................... ,

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Na podstawie wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  przeprowadzonego w dniu 05.06.2008 r została zawarta umowa o następującej treści:

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Przebudowę drogi powiatowej             nr 4513W Zwoleń – Kazanów w km od 12+652 do km 13+952”.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1, obejmujący niżej wymieniony zakres robót:

I. Prace przygotowawcze.

- Prace pomiarowe w terenie równinnym – 1,300 km

- Czyszczenie nawierzchni jezdni drogowych bitumicznych – 4 680,00 m2

II. Poszerzenie jezdni.

- Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokości 20 cm w gruntach kat. II-IV                    – 2 084,40 m2

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu              20 cm – 2 084,40 m2

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu                8 cm – 2 084,40 m2

# III. Zjazdy

- Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – 5,00 m3

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 4,80 m2

- Wykonanie zjazdu gruntowego szerokości 4,5 m z  przepustem z rur PEHD fi 40 cm i dł. 7,0 m, nawierzchnia zjazdu z kruszywa– 1 szt.

# IV. Podbudowa

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie nawierzchni jezdni) – 419,50 m2

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową              st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza średnio 50kg/m2) – 318,25 t

# V. Nawierzchnia

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi – warstwa ścieralna – 6 589,50 m2

VI. Roboty wykończeniowe (pobocza).

- Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych bądź ścinka zawyżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem (szerokość poboczy 0,75 m) –  1 950,0 m2

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy: 16.06.2008 r

- rozpoczęcie robót: 16.06.2008 r

- zakończenie robót: 29.08.2008 r

§ 3

Wartość wynagrodzenia za wykonywany przedmiot umowy wynosi (brutto): ............................. zł

(słownie:  ......................................................................................................................... ...... /100 ).

§ 4

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, a Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.

W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo podczas wykonywanych robót.

§ 5

Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót dodatkowych

i zamiennych w celu uzyskania jego zgody. Cena ewentualnych robót dodatkowych zostanie 
określona na bazie cen z oferty przetargowej Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy:

......................................................................................................................................................

Zmiana  kierownika  budowy  wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

§ 7

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Pana Jana Chałdasia

Zmiana inspektora  nadzoru  wymaga  pisemnego  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione na sumę 5% wartości brutto robót tj. – ............................................................ zł

(słownie: ................................................................................................................. ......./100) w:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od daty upływu rękojmi.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu w wysokości   0,1 % wartości robót na obiekcie za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

d/ z tytułu zwłoki w wystawieniu faktury w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

b/ za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. Wysokości odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.

§ 10

Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących przedmiotem  umowy i spełniających warunki określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi              3 lata od daty odbioru przez Zamawiającego.

§ 11

Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot umowy, ich odbiorze i wystawieniu faktury końcowej  (na podstawie protokołu odbioru końcowego).

§ 12

Ustala się następujące terminy zapłaty faktur:

- dla dróg powiatowych 30 dni,

od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie protokółu odbioru robót.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C.

§ 14

Integralną częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

- Oferta

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Warunki Prowadzenia Robót w Pasie Drogowym

§ 15

Umowę sporządzono w 2-ch egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................