### Załącznik nr 3

### U M O W A   nr  ......./2008

(wzór Umowy)

§ 1

zawarta w dniu ............... 2008 roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Krystynę Sulimę 	– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Aneta Piorun – Księgową  Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

a ............................................................................................................................................... ,

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

Na podstawie wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  przeprowadzonego w dniu 15.07.2008 r została zawarta umowa o następującej treści:

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Przebudowę drogi powiatowej             nr 4526W Łagów – Przyłęk w km od 5+203 do km 6+063”.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1, obejmujący niżej wymieniony zakres robót:

I. Prace przygotowawcze.

- Roboty pomiarowe w terenie równinnym – 0,860 km

II. Podbudowa.

- Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 1 720,00 m2

- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową   st. II , transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50,0 kg/m2) – 215,00 m3

III. Nawierzchnia.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport  mieszanki samochodami samowyładowczymi  –  4 375,0 m2

- Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem – 1 720,0 m2

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy: 25.07.2008 r

- rozpoczęcie robót: 25.07.2008 r

- zakończenie robót: 29.09.2008 r

§ 3

Wartość wynagrodzenia za wykonywany przedmiot umowy wynosi (brutto): ............................. zł

(słownie:  ......................................................................................................................... ...... /100 ).

§ 4

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, a Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.

W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo podczas wykonywanych robót.

§ 5

Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o konieczności wykonania robót dodatkowych

i zamiennych w celu uzyskania jego zgody. Cena ewentualnych robót dodatkowych zostanie 
określona na bazie cen z oferty przetargowej Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy:

......................................................................................................................................................

Zmiana  kierownika  budowy  wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

§ 7

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru: Pana Jana Chałdasia

Zmiana inspektora  nadzoru  wymaga  pisemnego  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione na sumę 5% wartości brutto robót tj. – ............................................................ zł

(słownie: ................................................................................................................. ......./100) w:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od daty upływu rękojmi.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu w wysokości   0,1 % wartości robót na obiekcie za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

d/ z tytułu zwłoki w wystawieniu faktury w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót przewidywanych do wykonania według umowy.

b/ za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. Wysokości odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.

§ 10

Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących przedmiotem  umowy i spełniających warunki określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi              3 lata od daty odbioru przez Zamawiającego.

§ 11

Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot umowy, ich odbiorze i wystawieniu faktury końcowej  (na podstawie protokołu odbioru końcowego).

§ 12

Ustala się następujące terminy zapłaty faktur:

- dla dróg powiatowych 30 dni,

od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie protokółu odbioru robót.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C.

§ 14

Integralną częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

- Oferta

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Warunki Prowadzenia Robót w Pasie Drogowym

§ 15

Umowę sporządzono w 2-ch egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:

...............................................                             ..............................................

..............................................                              ..............................................