## oferta na całość
Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………………………………
(pieczęć adresowa Oferenta)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń - Baryczka
Lp. | Podstawa wyceny | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. /netto/ | Wartość /netto/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
CZĘŚĆ I - LIKWIDACJA KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
UL. W I Ś L A N A K A N A L I Z A C J A
1 | ZN-97/TP S.A-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III. | szt. | 4
2 | ZN-97/TP S.A-040 0301-06 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III. | szt. | 2
3 | KNR 5-01 0505-05 | Podwyższenie o 20 cm włazu studni 500x1000 | szt | 6
4 | ZN-97/TP S.A.-040 0322-01 | Montaż ele. Mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwujnie lekka | szt | 6
5 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. III 1 warstwa w ciągu kanału, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kan. | m | 234
6 | ZN-97/TP S.A-039 0101-02 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm, kat. Gr. III-IV krotność = 4 | m | 10
7 | ZN-97/TP S.A-039 0101-07 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm - kat. Gr. III-IV - dod. Za każdy 1 m pow. 10 m | m | 13
8 | KNR 5-01 0503-02 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | stud. | 2
9 | ZN-97/TP S.A-039 0104-04 | Wykonanie przepustów o dług. Do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco - wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury HDPE o śr. 125 mm | m | 12
UL. W I Ś L A N A K A B L E
10 | ZN-97/TP S.A-040 0503-11 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 348
11 | ZN-97/TP S.A-040 0503-11 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 230
12 | ZN-97/TP S.A-040 0503-07 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej | m | 405
13 | ZN-97/TP S.A-040 0603-01 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole. | szt | 3
14 | ZN-97/TP S.A-040 0606-05 | Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych | szt. | 1
15 | KNR 5-01 0608-01 | Wyciaganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej z kanał. Kablow. - otwór wypeł. 1 kablem | m | 1100
16 | ZN-97/TP S.A-040 0717-01 | Montaż złączy równoległ. Kabli wypełnionych ułozonych w kanal. Kablowej z zast. Poj. łączników żył i termoskurcz. Osłon wzmocn. Na kablu o 10 parach | złącze | 7
17 | ZN-97/TP S.A-040 0717-02 | Montaż złączy równoległ. Kabli wypełnionych ułozonych w kanal. Kablowej z zast. Poj. łączników żył i termoskurcz. Osłon wzmocn. Na kablu o 20 parach | złącze | 3
18 | KNR 5-02 0501-02 | Montaż złączy przelotowych prostych na kablach w powłoce Pb ułożonych w ziemi o 20 parach. | szt | 3
19 | KNR 5-01 1310-02 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach | odcinek | 2
20 | KNR 5-01 1311-02 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach. | odcinek | 2
P R Z E Ł O Ż E N I E T K D Z I E L O N K A
21 | ZN-97/TP S.A-039 0104-04 | Wykonanie przepustów o dług. Do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco - wierconą sterowaną w gruncie kat. III - rury HDPE o śr. 125 mm | m | 12
22 | KNR 5-02 0302-06 | Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o długości odcinków instalacyjnych 215 m na głębokosci 1 m w gruncie kat. III. | km | 0.14
23 | ZN-97/TP S.A-040 0719-04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zaqstosowaniem pojedynczych łączników żył i termoskurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 4
24 | ZN-97/TP S.A-040 0705-04 | Montaż złączy przelot. Kabli wypełnionych typu kanałowego ułozonych w ziemi z zast. Pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 50 parach | złącze | 4
25 | KNR 5-02 1501-04 | Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi do 40 par | odcinek | 2
P R Z E Ł O Ż E N I E K A B L A W S T E F A N O W I E
26 | ZN-97/TP S.A-040 0301-06 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III. | szt | 1
27 | KNR 5-01 0505-05 | Podwyższenie o 20 cm włazu studni 500x1000 | szt | 1
28 | ZN-97/TP S.A-040 0322-01 | Montaż el. Mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójnie lekka. | szt | 1
29 | ZN-97/TP S.A-040 0503-02 | Wciaganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 50 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej. | m | 20
30 | ZN-97/TP S.A-040 0717-07 | Montaz złączy równoległ. Kabli wypełnionych ułożonych w kanal. Kablowej z zast. Poj. łączników żył o termokurcz. Osłon wzmocn. Na kablu o 200 parach | złącze | 2
31 | KNR 5-01 1114-02 | Wyłączenie kabla równoleg. Ze złącza kitowego wspornikow. W kanaliz. Na kablach o powłokach termoplast. O 200 parach | złącze | 2
32 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat. III, 1 warstw. W ciągu kan., 1 rur. W warstwie, 1 otw. W ciągu kan. | m | 14
33 | KNR 5-01 1310-10 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach | odcinek | 1
34 | KNR 5-01 1310-10 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach. | odcinek | 1
RAZEM likwidacja kolizji telekomunikacyjnych
CZĘŚĆ II - CHODNIKI, ZJAZDY I ZATOKI AUTOBUSOWE
C H O D N I K I Z K O S T K I B R U K O W E J
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8
35 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 1096.3
36 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z ławą betonową z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 643
37 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży chodnikowych betonowych o wym. 6x20 cm z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 522
38 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem i segregacją na paletach z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 70.5
| D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
39 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1131.2
40 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 1131.2
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW - Kod CPV 45233222-1
41 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 15x30 cm (kolor szary) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-20 /krawężnik wystający/ | mb | 616.8
42 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 15x30 cm (kolor szary) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-20 /krawężnik wtopiony na zjazdach/ | mb | 70
43 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych o wym. 8x30 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | mb | 587.4
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
44 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=2,5MPa gr. 6 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1131.2
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 28813810-5
45 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zajzdami z rur PEHD Ø 40 cm na podsypce z kruszywa naturalnego 0/20 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu | szt. | 6
46 | D-06.01.02 | Umocnienie skarp - część wlotu/wylotu przepustu z betonem B-20 gr. 10 cm | m3 | 0.12
47 | D-06.03.01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego , grunt kat. II-IV /teren za chodnikiem, wokół zatok i peronow/ | m2 | 2338
Z J A Z D Y Z K O S T K I B R U K O W E J
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8
48 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni wjazdów z bloczków betonowych o gr. 12 na (trylinka) podsypce piaskowej z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 200
49 | D-01.02.04 | Rozbiórka z ponownym ułożeniem nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety | m2 | 17.1
| D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
50 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie w gruntach II-IV na głebokość do 30 cm /koryto pod zjazdami/ | m2 | 219.4
51 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 219.4
52 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 219.4
53 | D-04.04.01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 219.4
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW - Kod CPV 45233222-1
54 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych o wym. 8x30 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm / obrzeża na zjazdach/ | mb | 106.8
55 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 12x25 cm (kolor szary) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-20 - krawężnik wtopiony /krawężnik zamykający na zjazdach/ | mb | 62.25
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
56 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=2,5MPa gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 219.4
Z J A Z D Y B I T U M I C Z N E - ul. Wiślana
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8
57 | D-01.02.02 | Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do poźniejszego wykorzystania | m2 | 378.5
58 | D-01.02.04 | Kucie i rozbiórka nawierzchni betonowej zjazdów o gr. 15 cm | m2 | 124.06
59 | D-01.02.04 | Rozbiorka nawierzchni zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z oczyszczeniem i segregacją materiału na paletach | m2 | 67.48
60 | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 18.61
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4511200-0
61 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. I-II /roboty ziemne pod przepusty/ | m3 | 81.5
62 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø 40 cm ułożonych na podsypce z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm gr 15 cm po zagęszczeniu | mb | 101
63 | D-02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem | m3 | 68.37
| D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
64 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie w gruntach II-IV na głebokość do 30 cm /koryto pod zjazdami/ | m2 | 378.5
65 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 639.4
66 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 639.4
67 | D-04.04.01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 639.4
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
68 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | m2 | 50.2
69 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm po zageszczeniu | m2 | 639.4
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
70 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 40 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | mb | 43
Z A T O K I A U T O B U S O W E
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8
71 | D-01.02.02 | Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do poźniejszego wykorzystania | m2 | 483.5
72 | D01.02.04 | Kucie i rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznych istniejącej drogi o średniej grubości 8 cm | m2 | 125.8
73 | D-01.02.04 | Kucie i rozbiórka i rozbiórka warstw podbudowy istniejącej drogi o średniej gr. 30 cm | m2 | 125.8
74 | kalkulacja własna | Demontaż wiat przystankowych o konstrukcji murowanej | szt. | 2
75 | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 47.8
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4511200-0
76 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie normalnej wilgotności kat. I-II | m3 | 128.26
77 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu /nasypy ziemne pod zatoki autobusowe/ | m3 | 40.28
78 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II | m3 | 88
| D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
79 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /zatoka autobusowa/ | m2 | 586
80 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /wyspa/ | m2 | 19.9
81 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu /zatoka autobusowa/ | m2 | 586
82 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu /wyspa/ | m2 | 19.9
83 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-20 gr. 20 cm po zagęszczeniu /wyspa/ | m2 | 19.9
84 | D-04.04.01 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu /zatoka autobusowa/ | m2 | 586
85 | D-04.04.01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu /zatoka autobusowa/ | m2 | 586
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW - Kod CPV 45233222-1
86 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 15x30 cm (kolor szary) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-20 /zatoka autobusowa/ | mb | 285.6
87 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 15x30 cm układanych na płask (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm /wyspa/ | mb | 41.5
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
88 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z BA 0/16 mm gr. 6 cm po zagęszczeniu /zatoka autobusowa/ | m2 | 586
89 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm po zagęszczeniu /zatoka autobusowa/ | m2 | 586
90 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni wyspy z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=2,5MPa gr. 6 cm, spoiny wypełnione piaskiem /wyspa/ | m2 | 7.75
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 28813810-5
91 | D-06.03.01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego , grunt kat. II-IV | m2 | 332
P E R O N Y I C H O D N I K I P R Z Y Z A T O K A C H
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8
92 | D-01.02.02 | Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) o gr. warstwy do 15 cm do poźniejszego wykorzystania | m2 | 787.7
93 | D01.02.04 | Kucie i rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznych istniejącej drogi o średniej grubości 8 cm | m2 | 62
94 | D-01.02.04 | Kucie i rozbiórka i rozbiórka warstw podbudowy istniejącej drogi o średniej gr. 30 cm | m2 | 31.5
95 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży chodnikowych betonowych o wym. 6x20 cm | mb | 45
96 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 31.5
97 | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 14.41
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4511200-0
98 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład koparkami o poj. łyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-II /roboty ziemne pod chodniki/ | m3 | 59.28
99 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu | m3 | 163.42
100 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład koparkami o poj. łyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-II /roboty ziemne pod przepusty/ | m3 | 412.67
101 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø 40 cm ułożonych na podsypce z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm gr 20 cm po zagęszczeniu | mb | 308.7
102 | D-02.03.01 | Nasypy wykonowane mechanicznie koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II | m3 | 373.91
103 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II | m3 | 38.76
104 | D-02.03.01 | Przemieszczenie mas ziemnych przy użyciu spycharek gąsienicowych lub koparko-spycharek na odl. do 100 m z wbudowaniem w nasyp i pobocza /skarpa w m. Zielonka Stara, Zielonka Nowa/ | m3 | 850
| D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
105 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1013.9
106 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 1013.9
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC I CHODNIKÓW - Kod CPV 45233222-1
107 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych o wym. 8x30 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | mb | 1213.5
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
108 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni na chodnikach i peronach z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=2,5MPa gr. 6 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1013.9
RAZEM chodniki, zjazdy i zatoki autobusowe
CZĘŚĆ III - PRZEBUDOWA DROGI
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPC 45100000-8
109 | D-01.01.01 | Wykonanie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu | kpl. | 1
110 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 7.6
111 | D-01.02.01 | Usunięcie pni drzew (karczowanie) o średnicy od 56 cm do 130 cm oraz wywiezienie karpiny na odl. do 10 km | szt. | 130
112 | D-01.02.04 | Kucie i rozbiórka nawierzchni istniejącej drogi z mas mineralno-bitumicznch na średnią gr. 8 cm | m2 | 1606.52
113 | D-01.02.04 | Kucie i rozbiórka warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszyw na gr. ok. 15 cm | m2 | 1606.52
114 | D-01.02.04 | Cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczna do cięcia asfaltu | mb | 124
115 | D-01.02.04 | Kucie i rozbiórka betonowych murków oporowych przepustów | m3 | 29.18
116 | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 369.5
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4511200-0
117 | D-02.01.01 | Ręczne roboty ziemne w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II /roboty ziemne pod ściek/ | m3 | 57.4
118 | D-02.01.01 | Mechaniczne roboty ziemne w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II na odkład z późniejszym wbudowaniem w nasyp /roboty ziemne pod poszerzenie jezdni i zjazdy na drogi podporządkowane / | m3 | 3130.81
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233000-9
119 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych /studzienki kanalizacyjne/ | szt. | 3
120 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mieralno-bitumicznych na średnią gr. 8 cm | m2 | 131.25
121 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa na gr. do 15 cm | m2 | 131.25
122 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. I-II /roboty ziemne pod przepusty/ | m3 | 96.65
123 | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów z rur betonowych Ø 40 cm | mb | 47.5
124 | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów z rur betonowych Ø 60 cm | mb | 8
125 | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów z rur betonowych Ø 80 cm | mb | 17.1
126 | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów z rur betonowych Ø 100 cm | mb | 35
127 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD Ø 40 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 15 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem | mb | 25
128 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD Ø 60 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 15 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem | mb | 48
129 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD Ø 80 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 20 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem | mb | 19.2
130 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD Ø 100 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 20 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem | mb | 47.7
131 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów - umocnienie betonem B-20 | m3 | 4.86
132 | M 23.01.00 kalkulacja własna | Wykonanie i montaż kanału wpustowego z podłaczeniem przepustu Ø 100 cm w km 00+448 wg rys. konstr. nr 46, 47, 48 | kpl. | 1
133 | M 23.01.00 kalkulacja własna | Wykonanie i montaż kanału wpustowego ze studnią chłonną w km 00+490,60 wg rys. konstr. nr 49, 50 | kpl. | 1
134 | D-03.01.01 | Wykonanie kanału krytego z rur PEHD Ø 60 cm na podsypce z kruszyw naturalnych gr. 20 cm wraz z wykonaniem zasypki z gruntu pozyskanego z wykopu i zagęszczeniem | mb | 12
| D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
135 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / ściek wodny / | m2 | 231.37
136 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / poszerzenie jezdni i zjazdy na drogi podporządkowane / | m2 | 8945.17
137 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu / ściek wodny / | m2 | 231.37
138 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu / poszerzenie jezdni i zjazdy na drogi podporządkowane / | m2 | 8945.17
139 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm po zagęszczeniu / ściek wodny / | m2 | 231.37
140 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni niebitumicznych | m2 | 42440.15
141 | D-04.08.04 | Mechaniczne doprofilowanie nawierzchni kruszywem - kliniec 0/20-31,5 mm | m3 | 1436.86
142 | D-04.04.01 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu /poszerzenie jezdni i zjazdy na drogi podporządkowane / | m2 | 8945.17
143 | D-04.04.01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu / poszerzenie jezdni i zjady na drogi podporządkowane / | m2 | 8945.17
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
144 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwozem ścinki na place składowe na odl. 10 km, głębokość frezowania 6 cm | m2 | 110
145 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA 0/16 mm o stab. 8 kN w il. 120kg/m2 / droga / | t | 5525.52
146 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z BA 0/12 mm o stab. 5,5 kN gr. 4 cm po zagęszczeniu / droga / | m2 | 42440.15
147 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z BA 0/16 mm o stab. 8 kN gr. 6 cm po zagęszczeniu / poszerzenie jezdni i zjazdy na drogi podporządkowane / | m2 | 6294.59
148 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z BA 0/12 mm o stab. 5,5 kN gr. 4 cm po zagęszczeniu / poszerzenie jezdni i zjazdy na drogi podporządkowane / | m2 | 4608.48
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 28813810-5
149 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieku ulicznego z dwóch rzędów kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm / szczegół B, F, G, H / | mb | 551.5
150 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm | mb | 5
151 | D-02.01.01 | Wykonanie rowu przydrożnego na gł. 0,85 m o pochyleniu skarp 1:1 i szerokości dna 0,4 m /ul. Wiślana/ | m3 | 168.27
152 | D-02.01.01 | Wykonanie podłębienia istniejących rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp i dna rowu | m3 | 9316.22
153 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z profilowaniem i zagęszczeniem z gruntu uzyskanego z ukopu | m3 | 918.77
154 | D-06.03.01 | Rozplantowanie ziemi złożonej na poboczach | m3 | 2758.83
155 | D-06.01.01 | Zabezpieczenie skarp płatami darniny na płask (z humusem) / wlot kanału deszczowego do rowu wzdłuż działek nr 2594 i 2595 / | m2 | 4.8
156 | D-06.01.03 | Zabezpieczenie skarp i dna rowu kiszką faszynową o średnicy 20 cm / wlot kanału deszczowego do rowu wzdłuż działek nr 2594 i 2595 / | mb | 12
157 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi o wym 60x40x10 cm (35kg/szt.). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm | m2 | 355.54
158 | kalkulacja własna | Wykonanie tymczasowych dróg objazdowych przy budowie przepustów na odcinku objetym opracowaniem | kpl. | 1
159 | kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - KOD CPV 45233290-8
160 | kalkulacja własna | Przestawienie wiaty przystankowej na odl. 10 m | szt. | 1
161 | kalkulacja własna | Demontaż znaków drogowych pionowych (słupki + tarcze) | szt. | 5
162 | kalkulacja własna | Dostawa wraz z montażem do podłoża na stałe wiat przystankowych o konstrukcji metalowej z ławeczką dla podróżnych | szt. | 5
163 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych pionowych, rurki stalowe o średnicy Ø 50 mm | szt. | 10
164 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych do gotowych słupków stalowych: znaki informacyjne D-6 (10szt.) i D-15 (10szt.) / typ średni / | szt. | 20
165 | D-07.02.01 | Regulacja pionowa i pozioma istniejących znaków drogowych poziomych | szt. | 42
166 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbami chlorokauczukowymi, malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych | m2 | 352.09
167 | D.07.08.01 | Wykonanie barierek ochronnych segmentowych łańcuchowych na słupkach stalowych | mb | 23
RAZEM przebudowa drogi
Razem wartość kosztorysowa netto:
Podatek VAT 22%:
Ogółem wartość kosztorysowa brutto:
wartość robót (netto) ................................................................... zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
VAT ................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100) |  |  | …………………………………………….....………………..
/ pieczęć imienna i podpis Oferenta /
wartość brutto .............................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
.........................................
(podpis )