## Zwolen -Tczow
Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………………………………
(pieczęć adresowa Oferenta)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń - Tczów
Lp. | Pozycja KNNR/ KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
I. Prace przygotowawcze
1.1 | KNNR 1 0111-0100 | Prace pomiarowe w terenie równinnym | km | 6.476
Razem:
II. Odwodnienie
2.1 | KNR 2-31 0816-0400 | Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 40 cm z murkami betonowymi (km 3+600) | m | 10
2.2 | wycena własna | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 3+600) | m | 10
2.3 | KNR 2-31 0816-0400 | Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 40 cm z murkami betonowymi (km 4+541) | m | 9.7
2.4 | wycena własna | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 4+541) | m | 10
2.5 | KNR 2-31 0816-0400 | Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 80 cm z murkami betonowymi (km 5+083) | m | 9.4
2.6 | wycena własna | Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 80 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 5+083) | m | 9.5
2.7 | KNR 2-31 0816-0400 | Rozebranie rurowego przepustu stalowego fi 30 cm (km 6+650) | m | 10
2.8 | wycena własna | Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 6+650) | m | 10
2.9 | KNR 2-31 0816-0400 | Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60 cm z murkami betonowymi (km 6+706) | m | 12.3
2.10 | wycena własna | Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 6+706) | m | 13
2.11 | wycena własna | Rozebranie rowu krytego z rur betonowych fi 40 cm | m | 23
2.12 | wycena własna | Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi 40 cm | m | 23
Razem:
III. Poszerzenia jezdni
3.1 | KNNR 6 0102-0400 + 0102-0100 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV | m2 | 4546.77
3.2 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm. | m2 | 4546.77
3.3 | KNNR 6 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 4546.77
3.4 | KNNR 6 0112-0400 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 4546.77
Razem:
IV. Podbudowa, skrzyżowania, nawierzchnia
Podbudowa
4.1 | KNNR 6 0108-0200 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 ( średnio 75,0 kg/m2) | Mg | 2748.53
Skrzyżowania
4.2 | KNNR 6 0102-0200 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV | m2 | 233.75
4.3 | wycena własna | Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), | m | 49.5
4.4 | wycena własna | Ścianki czołowe do przepustów rur PEHD fi 40 cm | szt | 10
4.5 | KNNR 6 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 233.75
4.6 | KNNR 6 0108-0200 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 ( średnio 75,0 kg/m2) | Mg | 56.23
4.7 | KNNR 6 0309-0201 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 | m2 | 749.76
Nawierzchnia
4.8 | KNNR 6 0309-0201 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 | m2 | 36011.5
Razem:
V. Chodniki i miejsca przystankowe
VI. Chodnik Zwoleń - Mostki | Chodnik - odcinek Zwoleń - Mostki
5.1 | KNNR 1 0104-1700 | Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV | szt. | 2
5.2 | KNNR 6 0403-0401 | Krawęzniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 | m | 27
5.3 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wym 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową | m | 1295.9
5.4 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm | m2 | 843.8
5.5 | KNNR 6 0109-0100 | Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm (wjazd dom ludowy) | m2 | 167.1
5.6 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 1010.9
5.7 | wycena własna | Wykonanie przepustu pod przejściem dla pieszych z rur PCV fi 30 cm | m | 5
Chodnik - Bartodzieje strona prawa
5.8 | KNNR 6 0801-510 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 cm (rozebranie istniejącego wjazdu prawa strona) | m2 | 24.75
5.9 | KNNR 1 0201-0100 | Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykopy pod kanał kryty) | m3 | 11.52
5.10 | wycena własna | Wykonanie kanału krytego z rur PCV fi dł 40 cm (wlot i wylot zabezpieczony betonowymi głowicami czołowymi) | mb | 48
5.11 | KNNR 6 0102-0400 + 0102-0100 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV (zatoka autobusowa) | m2 | 66
5.12 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (zatoka autobusowa) | m2 | 66
5.13 | KNNR 6 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zatoka autobusowa) | m2 | 66
5.14 | KNNR 6 0112-0400 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (zatoka autobusowa) | m2 | 66
5.15 | KNNR 6 0403-0401 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 | m | 63.87
5.16 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową | m | 77.37
5.17 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm | m2 | 95.81
5.18 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 95.81
5.19 | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV | m2 | 27.5
5.20 | KNNR 6 0109-0100 | Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm | m2 | 27.5
5.21 | wycena własna | Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego gr. 5 cm | m2 | 27.5
5.22 | wycena własna | Podczyszczenie rowu przydrożnego | m | 40
Chodnik - Bartodzieje strona lewa
5.23 | KNNR 6 0801-510 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 cm (rozebranie istniejącego wjazdu lewa strona) | m2 | 25
5.24 | KNNR 6 0102-0400 + 0102-0100 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV (zatoka postojowa dom ludowy) | m2 | 132.5
5.25 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (parking przed domem ludowym) | m2 | 132.5
5.26 | KNNR 6 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (parking przed domem ludowym) | m2 | 132.5
5.27 | KNNR 6 0112-0400 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (parking przed domem ludowym) | m2 | 132.5
5.28 | KNNR 6 0403-0401 | Krawęzniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 | m | 132
5.29 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wym 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową | m | 204.8
5.30 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm | m2 | 181.25
5.31 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 181.25
5.32 | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV (wjazd dom ludowy) | m2 | 26
5.33 | KNNR 6 0109-0100 | Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm (wjazd dom ludowy) | m2 | 25
5.34 | KNNR 6 0502-0300 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wjazd dom ludowy) | m2 | 26
5.35 | KNNR 1 0401-0500 | Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim (wjazd dom ludowy) | m2 | 123.75
Chodnik -Tczów
5.36 | KNNR 1 0104-1700 | Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV | szt. | 2
5.37 | wycena własna | Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II (zdjęcie humusu gr.10 cm - wbudowane w miejscu istniejącego rowu) | m3 | 40.31
5.38 | KNNR 6 0403-0301 | Krawęzniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 | m | 304
5.39 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wym 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową | m | 608.6
5.40 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm | m2 | 355.65
5.41 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 355.65
Wjazdy -Tczów
5.42 | KNNR 6 0801-510 | Ręczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 20 cm (rozebranie istniejących wjazdów) | m2 | 56.8
5.43 | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV | m2 | 180.5
5.44 | KNNR 6 0109-0100 | Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm | m2 | 180.5
5.45 | KNNR 6 0502-0300 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 180.5
5.46 | KNNR 1 0401-0500 | Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim | m2 | 224.1
5.47 | KNR 2-01 0505-0100 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. II-IV | m2 | 403.07
5.48 | Wycena własna | Umocnienie betonem skarpy rowu (odprowadzenie wody do rowu) | szt. | 1
Miejsca przystankowe
5.49 | KNNR 6 0102-0200 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV | m2 | 16.51
5.50 | KNNR 6 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 | m | 90
5.51 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wym 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową | mb | 123.8
5.52 | KNNR 6 0106-0200 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (miejsca przystankowe) | m2 | 165.13
5.53 | KNNR 6 0502-0101 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 165.13
Razem chodniki i miejsca przystankowe:
VI. Roboty wykończeniowe (pobocza)
6.1 | KNNR 6 0113-0400 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 12159.1
Razem pobocza:
VII. Bezpieczeństwo ruchu
7.1 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa przerywana na dł 14657 mb znak P-7c) | m2 | 879.42
7.2 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa ciągła na dł 1703 mb obustronnie znak P-7d) | m2 | 204.36
7.3 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia segregacyjna podwójna ciągła na dł 380 mb znak P-4) | m2 | 91.2
7.4 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia ostrzegawcza na dł 150 mb znak P-6) | m2 | 12
7.5 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów znak P-13) | m2 | 5.51
7.6 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia bezwzględnego zatrzymania znak P-12) | m2 | 7.5
7.7 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (8 przejść dla pieszych znak P-10) | m2 | 104
7.8 | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia przystankowa znak P-17) | m2 | 10.26
7.9 | KNNR 6 0705-0400 | Znaki drogowe (D-6) | szt | 16
7.10 | wycena własna | Słupki prowadzące U-1a - wraz z montażem | szt | 30
7.11 | wycena własna | Tablice prowadzące U-3 - wraz z montażem | szt | 4
7.12 | wycena własna | Słupki krawędziowe U-2 - wraz z montażem | szt | 12
7.13 | wycena własna | Wykonanie balustrady U -11a przy moście w m. Tczów | m | 13
7.14 | wycena własna | Tablice ograniczające skrajnię poziomą drogi U-9 - wraz z montażem | szt | 4
Razem oznakowanie:
Ogółem:
Podatek VAT 23%:
Całkowita suma (brutto):
wartość robót (netto) ................................................................... zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
VAT ................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
wartość brutto .............................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
.........................................
(podpis )