## oferta na całość
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy PZD.T.262.04.2015
……………………………………………………
(pieczęć adresowa Oferenta)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 4526W Łagów - Przyłęk
Lp. | Pozycja KNNR/ KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
I. Prace przygotowawcze
1. | KNNR 1 0111-0100 | Prace pomiarowe w terenie równinnym | km | 1.705
Razem:
II. Zjazdy na drogi gminne
2. | KNNR 6 0102-0300 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II-IV. | m2 | 72
3. | KNNR 1 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 72
4. | KNNR 1 0113-0200 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. | m2 | 72
5. | KNNR 6 0108-0200 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 ( 50,0 kg/m2). | t | 9
6. | KNNR 6 0309-0201 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3. | m2 | 180
Razem:
III. Odwodnienie
7. | wycena własna | Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,60 m i dł. 8,20 m wraz z murkami oporowymi pod drogą powiatową. | m | 8.2
8. | wycena własna | Wykonanie przepustu pod drogą powiatową z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi | m | 8
9. | wycena własna | Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,60 m i dł. 8,20 m wraz z murkami oporowymi pod drogą powiatową. | m2 | 8.15
10. | wycena własna | Wykonanie przepustu pod drogą powiatową z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi | m2 | 8
Razem:
IV. Podbudowa
11. | KNNR 6 0108-0200 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 ( średnio 75,0 kg/m2). | t | 639.37
Razem:
V. Nawierzchnia
12. | KNNR 6 0309-0201 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR2. | m2 | 8525
Razem:
VI. Roboty wykończeniowe (pobocza)
13. | wycena własna | Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości średnio 1,0 m. | m2 | 3410
Razem:
Ogółem:
Podatek VAT 23%:
Całkowita suma (brutto):
wartość robót (netto) ................................................................... zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
VAT ................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
wartość brutto .............................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................. ......../100)
.........................................
(podpis )